## Manday
| Detail | MD | Pro. 1 | Pro. 2 | Start Date | End Date | Status | Remark
1 | UC4-ลงทะเบียน New Customer
1.1 | หน้าจอลงทะเบียน | 1.5 |  | 1 |  |  | Not yet started
1.2 | back office - หน้าจอจัดการข้อมูล Customer (view only) | 1 |  | 2 |  |  | Not yet started
2 | UC1-เข้าระบบ |  |  | 1
2.1 | หน้าจอ login | 1 | 1 |  |  |  | Not yet started
2.2 | บันทึก login history (background) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Not yet started
3 | UC1-ระบุรายละเอียดรถยนต์ | [6 empty] | ดึงข้อมูลยี่ห้อ รุ่น รุ่นย่อย ปี ให้เลือก
3.1 | หน้าจอระบุรายละเอียดรถยนต์ | 1.5 | 1.5 |  |  |  | Not yet started
3.2 | back office - หน้าจอจัดการข้อมูล ยี่ห้อ รุ่น รุ่นย่อย ปี (insert,edit ,delete, view) | 2.5 | 2.5 |  |  |  | Not yet started
4 | uc2-บันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการขอราคา | [6 empty] | บันทึกข้อมูลที่เลือกจาก UC1 รวมกับ email,เลขบัตรประจำตัว,ชื่อ
4.1 | หน้าจอระบุข้อมูลประกอบ | 2 | 2 |  |  |  | Not yet started
4.2 | บันทึกข้อมูลลง history ประวัติการขอราคา | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Not yet started
4.3 | back office - หน้าจอจัดการข้อมูล history ( view only) | 1 | 1 |  |  |  | Not yet started
5 | WS1 - Check Watch List
5.1 | ฟังชั่นค้นหาข้อมูลจาก Watch list | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Not yet started
5.2 | back office -หน้าจอจัดการข้อมูล watch list และข้อความแจ้งกลับ (insert,edit ,delete, view) | 2 | 2 |  |  |  | Not yet started
6 | WS2- ตรวจสอบกับรายชื่อ ปปง
6.1 | สร้าง client เพื่อ เรียก web service ของ MSIG | 3 | 3 |  |  |  | Not yet started
7 | UC3-ดูประวัติ Quotation / Cover Note
7.1 | หน้าจอแสดงข้อมูล Quotation ที่สร้างใว้ | 2 | 2 |  |  |  | Not yet started
7.2 | Link เพื่อดำเนินการเลือกแบบประกันจาก Quotation ที่เลือก | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Not yet started
7.3 | หน้าจอแสดงข้อมูล Cover Note ที่สร้างใว้ | 2 | 2 |  |  |  | Not yet started
8 | UC2-ส่ง Quotation + Link เพื่อยืนยัน Quotation
8.1 | E-mail template ส่งหา Customer | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
8.2 | รายงาน Quotation (pdf) | 2 |  | 2 |  |  | Not yet started
8.3 | สร้าง Link ที่แบบkey(ซ่อน)เพื่อ redirect ไปยังหน้าเลือก UC3-เลือกแบบประกัน(+ พรบ) | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
9 | UC3-เลือกแบบประกัน(+ พรบ) | 1.5 |  | 1.5 |  |  | Not yet started
10 | UC4-กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ e-Cover Note | 2 | 2 |  |  |  | Not yet started
11 | UC5-ชำระเงิน | 5 | 5 |  |  |  | Not yet started
12 | UC6-แสดง e-Receipt และ e-Cover Note
12.1 | สร้าง client เพื่อ เรียก web service ของ MSIG เพื่อ ส่งข้อมูลประกันภัย | 3 |  | 3 |  |  | Not yet started
12.1 | รายงาน e-Receipt (pdf) | 2 |  | 2 |  |  | Not yet started
12.1 | รายงาน e-Cover Note (pdf) | 2 |  | 2 |  |  | Not yet started
13 | Daily Batch Job
13.1 | Email ส่งข้อมูล Register List | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
13.2 | รายงานแนบ Email ข้อมูล Register List | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
13.3 | Email ส่งข้อมูลที่ถูกกรองด้วย Watch List | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
13.4 | รายงานแนบ Email ข้อมูลที่ถูกกรองด้วย Watch List | 1 |  | 1 |  |  | Not yet started
14 | รายงาน
14.1 | Quality report | 2
14.2 | Sale report | 2
14.3 | Monthly report | 1
Sub Total |  | 45

## Task
| เมษายน | [31 empty] | พฤษภาคม
| W1 |  |  |  | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3
Day |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Programmer 1 |  | 1: UC1; W2 4: UC1; W2 7: UC2; W3 12: WS1; W3 14: WS2; W4 19: UC3; W5 26: UC4; W5 28: UC5
Programmer 2 |  | 1: UC4; W2 6: UC2; W3 12: UC6; W4 21: Daily Batch Job; W5 27: UC3; W1 2: รายงาน